# XÂY DỰNG BẢNG HƯỚNG DẪN

Bước 1 — Prompt ban đầu

Prompt:
 “Hãy hướng dẫn cách chuẩn bị một workshop cho sinh viên năm nhất.”

Câu trả lời AI:
Một kế hoạch chuẩn bị workshop bao gồm các phần: xác định chủ đề và mục tiêu, lập chương trình (agenda), chọn địa điểm và thời gian, chuẩn bị tài liệu và slide, thông báo và đăng ký, chuẩn bị thiết bị kỹ thuật, tập chạy (rehearsal). Ngoài ra cần lên danh sách người tham gia và ghi chú logistics (ăn uống, chỗ ngồi). Kiểm tra trước ngày diễn ra và thu thập phản hồi sau workshop.

Bước 2 — Prompt chỉnh sửa (bổ sung yêu cầu)

Prompt chỉnh sửa:
 “Bạn là điều phối viên sự kiện. Hãy viết hướng dẫn chi tiết chuẩn bị một workshop cho sinh viên năm nhất, gồm: xác định mục tiêu và nội dung; timeline chuẩn bị (tối thiểu 4 tuần trước đến ngày D); phân công nhân sự (vai trò chi tiết); danh sách công cụ & tài nguyên hỗ trợ (online/offline); kế hoạch quảng bá và đăng ký tham dự; logistics (địa điểm, ăn uống, thiết bị); cách đánh giá hiệu quả workshop (trước, trong, sau).”

Câu trả lời AI:
 Hướng dẫn gồm:

- Xác định mục tiêu, đối tượng, kết quả mong muốn.

- Timeline 4 tuần: tuần 4 xác định chủ đề & ngân sách; tuần 3 hoàn thiện nội dung & phân công; tuần 2 quảng bá & mở đăng ký; tuần 1 chốt danh sách & rehearsal; ngày D kiểm tra thiết bị & đón khách.

- Phân công nhân sự: trưởng dự án, điều phối nội dung, người dẫn/chủ tọa, kỹ thuật viên, quản lý đăng ký, hậu cần (ăn uống), MC, tình nguyện viên, người ghi chép/thu feedback.

- Công cụ: Google Forms/Microsoft Forms cho đăng ký và khảo sát; Google Slides/PowerPoint cho slide; Zoom/Google Meet (nếu online hoặc hybrid); Miro/Google Jamboard cho hoạt động tương tác; máy chiếu, micro, laptop, loa; Kahoot/Quizizz cho đánh giá nhanh; Google Drive/OneDrive để lưu tài liệu.

- Quảng bá: poster trên mạng xã hội, email tới sinh viên, hợp tác với câu lạc bộ/sinh viên tình nguyện.

- Logistics: chuẩn bị phòng, bố trí chỗ ngồi theo hoạt động, dự phòng thiết bị, chuẩn bị snack/đồ uống nếu cần.

- Đánh giá: pre-workshop survey (kỳ vọng), quiz/ngẫu nhiên trong workshop, post-workshop survey (học được gì, mức hài lòng), phân tích dữ liệu & báo cáo kết quả.

Bước 3 — Yêu cầu cuối và kết quả (checklist từng bước)

Prompt cuối đã yêu cầu:
 “Viết lại kết quả cuối theo định dạng checklist từng bước.”

Kết quả — Checklist từng bước:

Giai đoạn PREPARATION (4 tuần trước tới 2 tuần trước)

- Xác định chủ đề workshop và mục tiêu học tập rõ ràng (ghi câu mục tiêu: người tham gia sau workshop sẽ có thể ...)

- Xác định đối tượng tham dự (sinh viên năm nhất, khoa/khối nào, số lượng dự kiến)

- Lập ngân sách sơ bộ (phòng, ăn uống, tài liệu, thiết bị, honorarium nếu có)

- Chốt ngày, khung giờ và thời lượng workshop

- Xây dựng outline chương trình (agenda chi tiết theo phút)

- Xác định hình thức: trực tiếp / trực tuyến / hybrid

- Lên danh sách nội dung và tài liệu cần chuẩn bị (slide, handout, bài tập, file mẫu)

- Lập timeline chuẩn bị (ví dụ: 4 tuần, 3 tuần, 2 tuần, 1 tuần, ngày D)

Giai đoạn PHÂN CÔNG NHÂN SỰ

- Chỉ định Trưởng dự án (chịu trách nhiệm chung, quyết định cuối cùng)

- Chỉ định Điều phối nội dung / Chủ tọa (soạn nội dung, liên hệ diễn giả)

- Chỉ định Người dẫn / Diễn giả (chuẩn bị bài giảng, slide)

- Chỉ định Kỹ thuật viên (kiểm tra thiết bị, âm thanh, livestream nếu cần)

- Chỉ định Quản lý đăng ký & liên hệ (theo dõi form đăng ký, trả email xác nhận)

- Chỉ định Hậu cần (đặt phòng, bố trí chỗ ngồi, đồ ăn, in ấn)

- Chỉ định Người thu thập phản hồi / Ghi chép (phỏng vấn ngắn, thu feedback form)

- Tuyển & phân công Tình nguyện viên (đón khách, hướng dẫn, phát tài liệu)

- Tổ chức 1 buổi họp nhóm (rehearsal kế hoạch, giao nhiệm vụ rõ ràng)

Giai đoạn CÔNG CỤ & TÀI NGUYÊN

- Chuẩn bị form đăng ký (Google Forms/Microsoft Forms) kèm thu thập: tên, email, năm học, mong muốn, nhu cầu ăn chay/khuyến mãi

- Chuẩn bị form khảo sát trước (pre-survey) để biết kỳ vọng người tham dự

- Chuẩn bị slide trình bày & tài liệu handout (định dạng pdf)

- Chuẩn bị nền tảng tương tác (Miro/Google Jamboard, Mentimeter, Kahoot) và bài tập tương tác

- Chuẩn bị hệ thống lưu trữ & chia sẻ tài liệu (Google Drive/OneDrive, link chia sẻ)

- Chuẩn bị thiết bị: laptop trình chiếu, máy chiếu, micro, loa, cáp HDMI/VGA dự phòng, adapter, pin dự phòng

- Chuẩn bị phương án online (Zoom/Google Meet): link, tài khoản host, thử livestream/test âm thanh trước

- Chuẩn bị vật tư in ấn: bảng tên, bảng nội dung, phiếu đánh giá giấy (nếu dùng)

Giai đoạn QUẢNG BÁ & ĐĂNG KÝ

- Thiết kế poster/ảnh cho mạng xã hội và email thông báo (ghi rõ mục tiêu, nội dung, thời gian, đăng ký)

- Phối hợp với các kênh: fanpage khoa, group sinh viên, CLB, giảng viên chủ nhiệm để gửi thông báo

- Mở form đăng ký; kiểm tra số lượng đăng ký hàng ngày; đặt hạn chốt danh sách

- Gửi email xác nhận/nhắc nhở cho người đã đăng ký 3 ngày và 1 ngày trước sự kiện

Giai đoạn REHEARSAL (1 tuần – 2 ngày trước)

- Tập chạy chương trình (rehearsal) với diễn giả, người dẫn và kỹ thuật viên

- Kiểm tra toàn bộ thiết bị trong phòng (âm thanh, hình ảnh, mạng)

- Chuẩn bị kịch bản chi tiết cho ngày D (ai nói gì, khi nào, chuyển slide, thời gian Q&A)

- In / chuẩn bị tài liệu in & chuẩn bị link tài liệu điện tử

Ngày DIỄN RA (D-day)

- Đến sớm 60–90 phút để chuẩn bị phòng và thiết bị

- Bố trí bàn tiếp tân, checklist đón khách, in danh sách khách mời

- Kỹ thuật kiểm tra lần cuối: âm thanh, chiếu, kết nối internet, micc, webcam (nếu livestream)

- Người dẫn mở chương trình, giới thiệu mục tiêu và agenda ngắn gọn

- Theo dõi thời gian theo agenda; điều phối Q&A và các hoạt động tương tác

- Người thu thập phản hồi phát link/phiếu khảo sát ngay sau mỗi phần chính

- Hậu cần đảm bảo đồ ăn/uống (nếu có), giữ vệ sinh khu vực

Giai đoạn SAU SỰ KIỆN

- Gửi link tài liệu, slide và recording (nếu có) cho người tham dự trong 24–48 giờ

- Gửi khảo sát post-event (đánh giá hài lòng, học được gì, gợi ý cải tiến)

- Tổng kết dữ liệu: tỷ lệ tham dự so với đăng ký, kết quả khảo sát, điểm mạnh & điểm cần cải thiện

- Họp debrief với đội để rút kinh nghiệm và lưu template cho lần sau

- Lưu trữ tài liệu & contact list người tham dự cho liên hệ sau

ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ (CÁCH ĐÁNH GIÁ)

- Pre-survey: đo kỳ vọng và mức độ kiến thức ban đầu (câu hỏi chuyên môn + kỳ vọng)

- Kiểm tra nhanh trong workshop: quiz 3–5 câu (Kahoot/Quizizz) để đo hiệu quả tức thời

- Post-survey: đo mức hài lòng, mức độ hiểu biết sau event, ý kiến cải tiến (tỷ lệ phản hồi mục tiêu ≥ 30–40%)

- Đánh giá hành vi: tỉ lệ tham gia hoạt động tương tác, tỉ lệ hoàn thành bài tập/quiz

- Báo cáo kết quả: viết tóm tắt (1 trang) gồm số liệu chính và 3 đề xuất cải tiến

MẪU PHÂN CÔNG NHÂN SỰ NGẮN (ví dụ)

- Trưởng dự án: tên A — tổng hợp quyết định, phê duyệt ngân sách

- Điều phối nội dung / Chủ tọa: tên B — xây outline, liên hệ diễn giả

- Kỹ thuật viên: tên C — chịu trách nhiệm thiết bị, livestream

- Quản lý đăng ký: tên D — theo dõi form, email xác nhận

- Hậu cần: tên E — đặt phòng, in ấn, ăn uống

- Thu thập phản hồi: tên F — thu form & tổng hợp dữ liệu

- 3 tình nguyện viên: đón khách, hướng dẫn chỗ ngồi, phát tài liệu